## Planif
François Thérien
[10 empty] | Fait | Presque finit | Non fait
S N A. I. K E
| No | Titre | Description | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps(min) | Sprint | % | Raison
| 1 | Création BD et index |  | Aucune | Essentiel | Facile | 30 | 1 | 100% | N/A
| 2 | Création des fenêtres |  | Aucune | Essentiel | Facile | 180 | 1 | 100% | N/A
| 3 | Affichage/Bouger le snake |  | 2,3 | Essentiel | Moyen | 180 | 1 | 100% | N/A
| 4 | Affichage de la pomme |  | 23 | Essentiel | Facile | 30 | 1 | 100% | N/A
| 5 | Collisions du snake |  | 2,3,4,5 | Essentiel | Moyen | 180 | 1 | 100% | N/A
| 6 | Enregistrements de fin |  | 2,3,4,5,6 | Souhaité | Facile | 160 | 1 | 100% | N/A
| 7 | Paramètres du jeu |  | 2 | Souhaité | Facile | 45 | 1 | 100% | N/A
| 8 | Style des fenêtres |  | 2 | Optionnel | Facile | 45 | 1 | 100% | N/A
| 9 | Création de l'agent |  | 2,3,4,5 | Essentiel | Difficile | 270 | 2 | 100% | N/A
| 10 | Qnetwork et ReplayBuffer |  | 9 | Essentiel | Difficile | 160 | 2 | 100% | N/A
| 11 | Faire une simulation |  | 2,3,4,5,9,10 | Essentiel | Difficile | 240 | 2 | 100% | N/A
| 12 | Jouer 4 simulations |  | 2.3.4.5.9.10.11 | Essentiel | Facile | 60 | 2 | 0%
| 13 | Enregistrer les épisodes |  | 1,2,3,4,5,9,10,11,12 | Essentiel | Facile | 60 | 2 | 100% | N/A
| 14 | Actions simulation |  | 2.3.4.5.9.10.11 | Souhaité | Facile | 120 | 3 | 100% | N/A
| 15 | Paramètres de simulation |  | 2 | Souhaité | Facile | 30 | 3 | 100% | N/A
| 16 | Choix de graphique |  | 2 | Essentiel | Facile | 120 | 3 | 100% | N/A
| 17 | Construire le graphique |  | 2,16 | Essentiel | Moyen | 160 | 3 | 100% | N/A
| 18 | Afficher le graphique |  | 2,16,17 | Essentiel | Facile | 30 | 3 | 100% | N/A
Note on M10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Création de toutes les fenêtres nécéssaires au programme, comme la fenêtre de jeu
Note on M11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Faire afficher le serpent et pouvoir le faire bouger sur le board. Aucune fonctionnalité de jeu, comme pouvoir manger une pomme ou les collisions ne seront ajoutées ici.
Note on M13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Vérifier les collisions du snake avec sa queue, un mur ou la pomme, ainsi que les conséquences de ces actions (game over ou gagner des points)
Note on M14: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Enregistrer les highscore et les couleurs si il y a lieu
Note on M15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir ajuster les paramètres du jeu, comme la couleur du snake ou sa vitesse
Note on M16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Rajouter des couleurs et un certain style visuel aux fenêtres
Note on M17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Création de la classe agent, qui se chargera d'apprendre au snake comment jouer au jeu
Note on M18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Création des classes de QNetwork et de ReplayBuffer, qui nous servirons pour le AI
Note on M19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir faire jouer une simulation DQL. On veut ici que les classes AI et les fonctionnalitées du jeu soient reliées afin que l'agent apprenne le jeu
Note on M20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Nous voulons simplement faire jouer 4 simulations en même temps
Note on T20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Je n'ai pas réussi à faire cette implémentation, le résultat ne me semblais jamais convenable.
Note on M21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir enregistrer chaque episodes et leeurs informations pertinentes dans la bas de données
Note on M22: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir faire afficher les informations pertinentes des 4 simulations, ainsi que les fonctionnalitées de contrôle comme mettre les simulations sur pause
Note on M23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir ajuster les paramètres de la simulation, comme la couleur du snake ou la taille du tableau
Note on M24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pouvoir choisir le graphique que nous voulons consulter. Ceci implique naturellement d'aller chercher et stocker les informations nécessaire de la base de données
Note on M25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Créer le graphique avec les informations demandées

## Feuil1
|  |  |  | Difficulté en chiffres | Difficulté * Temps(min)
Sprints | Nombre Tâches | Difficulté Moyenne | Temps requis | 1 |  | 30
1 | 8 | 2 | 850 | 1 |  | 180
2 | 5 | 8 | 790 | 5 |  | 900
3 | 5 | 2 | 460 | 1 |  | 30
|  |  |  | 5 |  | 900
|  |  |  | 1 |  | 160
|  |  |  | 1 |  | 45
|  |  |  | 1 |  | 45
|  |  |  | 10 |  | 2700
|  |  |  | 10 |  | 1600
|  |  |  | 10 |  | 2400
|  |  |  | 1 |  | 60
|  |  |  | 1 |  | 60
|  |  |  | 1 |  | 120
|  |  |  | 1 |  | 30
|  |  |  | 1 |  | 120
|  |  |  | 5 |  | 800
|  |  |  | 1 |  | 30